Администрация муниципального

образования сельское поселение

«Деревня Куркино»

Юхновского района

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022 года                                                                          № 42

О проведении месячника пожарной

безопасности на территории МО

сельское поселение «Деревня Куркино»

В соответствии с Законом Калужской области от 22.09.2001 года № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», в целях осуществления профилактических мер по предупреждению пожаров и гибели на них людей администрация МО сельское поселение «Деревня Куркино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Куркино» месячник  пожарной безопасности в период с 15 ноября по 15 декабря 2022 года.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО сельское поселение

«Деревня Куркино»                                                                  О.А.Смирнова

Приложение

к постановлению администрации

МО сельское поселение «Деревня Куркино»

от 14.11.2022  № 42

ПЛАН

мероприятий по проведению на территории

сельского поселения месячника пожарной безопасности

в период с 15 ноября по 15 декабря 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и принять постановление «О проведении месячника пожарной безопасности» | до 14.11.2022 г. | администрация сельского поселения |
| 2. | Организовать разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности, распространение памяток и листовок | с 15.11.2022 г по 15.12.2022г. | администрация сельского поселения, сотрудник ОНД, участковый МО МВД России «Юхновский» |
| 3. | Проведение подворных обходов и сходов граждан | с 15.11.2022 г по 15.12.2022г | администрация сельского поселения, сотрудник ОНД |
| 4. | Осуществлять постоянный контроль жителей, относящихся к группе риска (одиноких престарелых граждан, граждан злоупотребляющих спиртные напитки) | с 15.11.2022 г по 15.12.2022г | администрация сельского поселения |
| 5. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с утвержденными правилами | с 15.11.2022 г по 15.12.2022 г | администрация сельского поселения, сотрудник ОНД |